附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市农业机械发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 43.78 | 43.78 |  | 20.35 |  | 10 |  | 66% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 43.78 | 43.78 |  | 20.35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 弥补公用经费不足，保障日常办公正常运行 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：日常办公用品采购次数 |  |  | 》=3次 | 4次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标:2：出差人/次 |  |  | 300 | 300 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：全年培训次数 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：经费到位率 |  |  | =100% | 70% | 15 |  | 8 |  | 财政项目资金只批70% |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作完成及时性 |  |  | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：采购办公用品及其他办公费金额 |  |  | 13.21 | 13.21 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：差旅费支出金额 |  |  | 5.5 | 5.5 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：培训费支出金额 |  |  | 1.64 | 1.64 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障日常工作正常运行 |  |  | 保障 | 保障 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：人员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 弥补日常经费支出，保障工作正常运行，按预算进度完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 保障单位日常公用经费正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 促进了单位各项日常工作的支付进度，保障日常工作的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 单位人员满意度高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |