附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 主要农作物重大病虫防控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市植物保护植物检疫中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、防治土蝗11万亩次；防治玉米红蜘蛛15万亩次；防治马铃薯晚疫病10万亩次，防治效果达90%以上。2、其它主要农作物病虫的防治面积514万亩次，防治效果达90%以上。 |  |  |  |  |  |  | 1、防治土蝗11万亩次；防治玉米红蜘蛛15万亩次；防治马铃薯晚疫病10万亩次，防治效果达90%以上。2、其它主要农作物病虫的防治面积514万亩次，防治效果达90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：重点发生区域防控处置率亩次 指标2： |  |  | ≥90%上 | ≥90% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：重点发生区域防控效果 指标2： |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：及时防治病虫害发生 指标2： |  |  | 及时、有效 | 及时、有效 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：统一招标采购，按需分配 指标2： |  |  | 低于传统防控成本 | 低于传统防控成本 | 15 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：有效控制重大病虫发生蔓延，确保不大面积绝收成灾 指标2： …… |  |  | 产量损失率≤5% | 产量损失率≤5% | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：防治病虫害发生 指标2： …… |  |  | 有力保障农民经济效益 | 有力保障农民经济效益 | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：推广综合防控技术，促进农药减量增效，降低农药面源污染 指标2： …… |  |  | 应用综合防控技术≥2项，农药使用量减少＞3% | 应用综合防控技术≥2项，农药使用量减少＞3% | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提升监测预警能力及应急防控能力 指标2： …… |  |  | 及时预警，适时防控 | 及时预警，适时防控 | 7 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：项目受益满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 通过项目的实施，全面提升我市主要农作物重大病虫防控能力和科学防治水平，使主要农作物重大病虫害得到及时有效的控制，确保粮食稳定增产，实现农业增产和农民增收的目标。强化资金管理，确保项目顺利实施。项目资金主要用于主要农作物重大病虫防控。严格实行“三专”管理，即资金专项核算、专款专用、专人管理的财务监督制度。明确专人负责财务管理，各项开支实行预先申报，按工作进度分批投资使用的方式，确保资金投入到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 及时防治病虫害发生，防治任务550万亩次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 防治病虫害发生，有力保障农民经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1、加强组织领导，明确工作责任。成立“主要农作物病虫害防控项目”实施领导小组，负责项目组织协调，对项目总体方案、项目经费分配等重大问题进行决策。领导小组下设办公室，具体负责项目实施. 2、组建专家小组。专家组组长由市植保站站长担任，成员由市植保站全体人员组成。负责开展病虫监测、宣传培训、技术指导及防治等各项工作。 3、项目防控物质采取集中招标的方式，严格程序，严格项目管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 制订绩效指标的三级指标不够全面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在下年度制订项目绩效指标时尽量做到细化各项三级指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |