附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 草地贪夜蛾专项监测防控项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市植物保护植物检疫中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 |  | 50 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市完成草地贪夜蛾监测防控面积20万亩次 |  |  |  |  |  |  | 全市完成草地贪夜蛾监测防控面积20万亩次 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：发生区域防控处置率置率 …… |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：发生区域防控效果 指标2： …… |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：年度资金执行率 指标2： …… |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：统一招标采购，按需分配 指标2： …… |  |  | 低于传统防控成本 | 低于传统防控成本 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：有效控制草地贪夜蛾发生蔓延，确保不大面积暴发成灾 指标2： …… |  |  | 产量损失率≤5% | 产量损失率≤5% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：持续提升统防统治与绿色防控覆盖率 …… |  |  | 统防统治≥40%，绿色防控≥30% | 统防统治≥40%，绿色防控≥30% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：引进推广防控新技术，促进农药减量增效，降低农药面源污染 指标2： …… |  |  | 应用防控新技术≥2项，农药使用量减少＞3% | 应用防控新技术≥2项，农药使用量减少＞3% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：提升监测预警能力及应急防控能力 指标2： …… |  |  | 及时预警，适时防控 | 及时预警，适时防控 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：项目受益满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 全市完成草地贪夜蛾监测防控面积20万亩次，项目完成预算执行情况良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 有效控制草地贪夜蛾发生蔓延，确保不大面积暴发成灾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 引进推广防控新技术，促进农药减量增效，降低农药面源污染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 项目受益满意大于85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1、加强组织领导，明确工作责任。负责项目组织协调，对项目总体方案、项目经费分配等重大问题进行决策。领导小组下设办公室，具体负责项目实施. 2、组建专家小组。专家组组长由市植保中心主任担任，负责开展草地贪夜蛾防治各项工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 制订绩效指标的三级指标不够全面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在下年度制订项目绩效指标时尽量做到细化各项三级指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |