附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农药减量控害与病虫绿色防控融合示范区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市植物保护植物检疫中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 98% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、建设10000亩的玉米、马铃薯、蔬菜、中药材农药减量控害与病虫绿色防控融合示范区。2、在示范区推广绿色防控技术，农药减量控害措施，实现全市绿色防控覆盖率达到30%以上。 |  |  |  |  |  |  | 1、建设10000亩的玉米、马铃薯、蔬菜、中药材农药减量控害与病虫绿色防控融合示范区。2、在示范区推广绿色防控技术，农药减量控害措施，实现全市绿色防控覆盖率达到30%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：示范区建设面积零增长 |  |  | 1万亩 | 1万亩 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：示范区防控效果 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：全市绿色防控覆盖率 |  |  | 30%以上 | 30%以 | 15 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：统一招标采购，按需分配 …… |  |  | 低于传统防控成本 | 低于传统防控成本 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：有效控制示范区各类病虫发生蔓延 指标2： …… |  |  | 产量损失率≤5% | 产量损失率≤5% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：实现农药减量控害 指标2： …… |  |  | 有力保障农民经济效益 | 有力保障农民经济效益 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：推广绿色防控技术，提高生物农药使用比例，降低农药面源污染 指标2： …… |  |  | 绿色防控技术≥3项，生物农药使用量≥40% | 绿色防控技术≥3项，生物农药使用量≥40% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：持续扩大绿色防控覆盖率，促进植保与环境和谐共生。 指标2： …… |  |  | 辐射带动周边农田绿色防控20万亩 | 辐射带动周边农田绿色防控20万亩 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：项目受益满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 1、在示范区内开展玉米、马铃薯、蔬菜、中药材等作物上开展重大病虫害的监测预警。2、绿色防控和农药减量控害所使用物质集中采购。3、适时开展绿色防控技术和农药减量控害措施等工作。4、项目总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 实现农药使用量零增长，全市绿色防控覆盖率30%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 实现农药减量控害。有力保障农民经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 项目受益满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1、加强组织领导，明确工作责任。成立“农药减量控害与病虫绿色防控融合示范区建设项目”实施领导小组，负责项目组织协调，对项目总体方案、项目经费分配等重大问题进行决策。领导小组下设办公室，具体负责项目实施. 2、组建专家小组。专家组组长由市植保站站长担任，成员由市植保站全体人员组成，负责开展绿色防控技术推广以及科学合理的使用农药等各项工作。 3、加强检查考核。领导小组将根据“2020年农药减量控害与病虫绿色防控融合示范区建设项目“要求，严格进行检查考核，建立考核管理责任制，量化考核指标，督促目标任务的完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 制订绩效指标的三级指标不够全面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在下年度制订项目绩效指标时尽量做到细化各项三级指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |