附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 马身猪种质资源保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市农业种质资源保护试验中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 135 |  | 135 | 135 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 135 |  | 135 | 135 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，使马身猪种群保持在核心群195头以上，8个血统. |  |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：保持种群核心群 |  | ≥195头 |  | 216头 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：种群优质率 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作完成时间 |  | 一年 |  | 一年 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：购买种群保种饲料 |  | 135万元 |  | 135万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：性状及基因的有效性 |  | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：粪污利用 |  | 有效利用 |  | 有效利用 |  | 10 | 9 |  | 场区老旧 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：保护优良品种种质资源 |  | 持续保护 |  | 持续保护 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：项目受益者满意度心 |  | 90%以上 |  | 95% |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 97 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 2021年市财政为我中心安排了马身猪保种经费135万元，我中 心积极开展工作，设立专款专账，共支出项目经费135万元用于采购饲料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 通过本项目的实施，使马身猪种群达到核心群216头，8个血统， 其中基础母猪200头，基础种公猪16头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 有效保存优秀性状及基因的有效性 有效降低生产中产生的废气、废水、废渣及噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 通过对马身猪的保护和利用，不仅可以使马身猪的优良基因得到长久可靠的保存，而且可以丰富我国家畜家禽的保种理论和方法。另外，可以为进一步更深入地研究马身猪的种质特性和基因特点，为今后养猪业及相关生物科学的发展提供可靠的数据和丰富的有价值的素材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 制订绩效指标的三级指标不够全面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 在下年度制订项目绩效指标时尽量做到细化各项三级指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |