附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同市跨境电商综试区建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市商务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2467.33 | 2467.33 |  | 2461.1552 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 2467.33 | 2467.33 |  | 2461.1552 |  | — |  | 99.7% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本完成跨境电商综试区建设，跨境电商贸易额完成1亿元 |  |  |  |  |  |  | 基本完成跨境电商综试区建设，跨境电商贸易额完成1.27亿元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：认定示范企业 |  |  | ≥2 | =3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：跨境贸易增长率 |  |  | ＞0.1 | ＝1.27 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：资金拨付及时性 |  |  | ≥99 | ＝100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：企业成本 |  |  | 降低 | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：主体企业 |  |  | ≥20 | ≥20 | 10 |  | 9.3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：增加就业人数 |  |  | ≥50 | ≥80 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：发展环境 |  |  | 改善 | 改善 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：对社会影响 |  |  | 积极 | 积极 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：行业满意度% |  |  | ≥95 | ≥98 | 10 |  | 9.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 所有项目按照既定方案顺利实施，项目资金能够按照合同约定及时进行了拨付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 基本完成了跨境电商公共服务平台及相关设施建设，评定了2家市级跨境电商示范园区和3家示范企业，规划实施了相关配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 跨境电商主体企业增加，就业人员增加，企业效益提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 通过媒体及受访企业问询，满意度显著提高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 坚持对标全国一流的指导思想规划建设我市跨境电商综试区，高标准建设相关设施和公共服务平台，坚持典型引路，高质量发展我市跨境电商新业态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极争取中央和省级资金支持，逐步完善我市跨境电商产业链和生态圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |