附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市商务局 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第十二届中部投资贸易博览会大同分会场特色商品展销会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市商务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市商务局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 80 |  |  | 79.2 |  | 10 |  | 99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大同市古城墙内设展览，共四个展区，，开展展销活动 |  |  |  |  |  |  | 按预期目标完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：标准展位 |  |  | >=100个 | 138 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：德国大棚 |  |  | 1000平方米 | 1000平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：参展商数量 |  |  | 125 | 133 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：展商参展到场率 |  |  | >=80% | 91% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：举办及时性 |  |  | 按时举办 | 5月21日—23日如期举办 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：参展企业经营收益 |  |  | >850000元 | 1058200元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：加强中部地区商贸合作交流 |  |  | 加强 | 加强 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：农产品知名度 |  |  | 扩大我市农产品知名度 | 云州区黄花、广灵县小米等产品被更多人知晓 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：参展商满意度 |  |  | >=80% | 95% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 中博会的开展达到了预期的效果，参展商133个比目标值125多8个，参展商都获得了可观的效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 参展商都展示了各自地方特色产品，并且收到了好的效果，满足了市场的需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 本次展出展商来自全国各地，特色产品备受青睐，经济效益良好，社会效益良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 从展会的参展商数和营业收入以及人流量足以说明展会举办的非常成功 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |