附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）：大同市体育项目训练中心 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 奥运人才训练基地经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 大同市体育项目训练中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 6 | 4.2 |  | 4.2 | 10 |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 6 | 4.2 |  | 4.2 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障省级奥运后备人才基地各项工作顺利进行，保障中心所负责自行车、武术、网球项目的组队、训练、参赛工作，力争提高我市竞技体育水平，增强我市综合实力。 |  |  |  |  |  |  | 2021年度省级后备人才集训基地各项工作正常开展，向省专业队输送优秀运动员多人。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：输送优秀运动员人数 |  |  | ≥10人 | 10人 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：参加省市级比赛次数 |  |  | ≥3场 | 5场 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标3：教练员外出招生及运动队外出参加比赛出差人次 |  |  | ≥20人次 | 23人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：市体育项目训练中心各项目训练参赛工作完成质量 |  |  | 高 | 高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：市体育项目训练中心各项目训练参赛工作达标率 |  |  | 100％ | 100％ | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：市体育项目训练中心训练参赛工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 | 4 |  | 受疫情影响，部分工作无法及时开展。 |  |
|  |  |  |  | 指标2：市体育项目训练中心奥运人才训练基地经费支出进度及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 | 4 |  | 受疫情影响，部分工作无法及时开展。 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：器材经费成本节约率 |  |  | 10％ | 39％ | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 指标1：市体育项目训练中心奥运人才训练基地建设带动体育运动普及 |  |  | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 13 |  | 受疫情影响，部分体育活动无法开展 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：我市自行车、武术、网球及冬季运动项目竞技水平提高程度 |  |  | 持续 | 持续 | 15 | 14 |  | 受疫情影响，部分体育比赛训练活动无法开展 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：运动员、健身群众以及中心职工满意度 |  |  | 高 | 较高 | 10 | 8 |  | 受疫情影响，部分体育活动无法开展。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 根据2021年大同市财政局通知以及我中心的各项工作安排，项目经费下达率为年初预算数70％，我中心已全额支付，较好的保障了中心省级后备人才基地各项工作正常进行以及所负责各运动项目的训练、参赛任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 通过使用该项目经费，中心全年共计向省专业队输送优秀运动员10人，参加5次省市级比赛，教练员外出招生及运动队外出参加比赛出差23人次，高质量完成了中心各项目训练参赛工作，保障了运动队正常比赛训练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 奥运人才训练基地建设带动了我市体育运动的普及，提升了我市自行车、武术、网球及冬季运动项目竞技水平，且较好的落实了市委市政府的相关政策，最终取得较好成绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 经过对于运动员、健身群众以及中心职工对于奥运人才基地建设的满意度调查，总体情况较为满意，满意度指标良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1.侧重于保障中心运动队各方面支出，力争更好成绩，达到升级后备人才评审要求。 2.保障基地各方面工作正常开展进行，为运动队提供更好保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 1.因疫情原因，外出参赛次数受限，影响队伍实战经验的积累。 2.经费保障不足，未能完全满足队伍各项需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 1.加强经费保障力度，及时补充各运动项目在训练参赛中器材和营养品的不足，根据训练计划科学制定保障计划，使训练效果达到最大化。。 2.经费使用侧重保障一线训练队员，力求使资金使用尽量向一线运动队伍倾斜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |