附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 社会保险征缴经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市社会保险中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 300 | 300 |  | 210 |  | 10 |  | 70% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 300 | 300 |  | 210 |  | — |  | 70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，包含的会议费，非在编人员工资，设备购置费运行，修缮费和专业业务费 |  |  |  |  |  |  | 用于日常办公，业务活动方面，设备购置费，修缮费和专业业务经常性开支。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：用于日常办公，业务活动方面的经常性开支 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：包含的会议费，非在编人员工资，设备购置费运行 |  |  | 保障 | 保障 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：经费保障率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：经费准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：支付及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1；用于日常办公，业务活动方面的经常性 |  |  | 300万 | 210万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：包含的会议费，非在编人员工资，设备购 |  |  | 300万 | 210万 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：包含的会议费，非在编人员工资，设备购 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，包含的会议费，非在编人员工资，设备购置费运行，修缮费和专业业务费 。自评价数为10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，包含的会议费，非在编人员工资，设备购置费运行，修缮费和专业业务费，全年经费共300万元，按要求全年全年合理支付使用210万元，自评得分60分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，包含的会议费，非在编人员工资，设备购置费运行，修缮费和专业业务费。得分20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 无异常情≥95%，自评分数10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 用于日常办公，业务活动方面的经常性开支，包含的会议费，非在编人员工资，设备购置费运行，修缮费和专业业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 一、2021年度，按市政府统一部署，五家单位重组后，中心领导班子迟迟没有确定，在项目经费预算和使用上没有统一起来，缺乏科学管理。 在项目经费审批环节上，存在多头管理的现象。二、受疫情影响，项目经费延迟拨付，造成部分项目集中在年底支出的现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 一、随着中心班子的确立，在项目资金的管理上，逐步实现统一预算、统一审批、统一使用，在人员管理上，明确岗位责任，提高项目资金的使用效率，确保项目资金使用更加合理高效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |