附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： 大同市人力资源考试鉴定中心 （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 招录考试经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人力资源考试鉴定中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 10 |  | 70% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | 70% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大同市人力资源考试鉴定中心负责我市事业单位公开招聘工作，2021年预计服务考生一万人左右，工作保证完成率依据报名情况而定 |  |  |  |  |  |  | 90%完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：预计服务考生一万人 |  |  | 服务考生一万人 | 八千余人 | 10 |  | 9 |  | 考试报名人数存在不可预测性 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：招录考试任务完成质量合格率 |  |  | 90%达标 | 90%达标 | 10 |  | 9 |  | 考试过程存在突发状况，虽不能预见 ，但全部及时解决 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：招录考试任务完成及时性 |  |  | 2021年11月依公告完成 | 2021年11月依公告完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：事业单位招聘考试2021年支出费用 |  |  | 40万元 | 28万元 | 10 |  | 9 |  | 2021年度因财政收紧资金，此项目按70%批复 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：保障招录工作顺利完成 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：考试人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 大同市人力资源考试鉴定中心负责我市事业单位公开招聘工作（依据同人社字【2021】35号），我单位保障了我市2021年度公开招聘事业单位工作顺利完成。,项目总金额共计：40万元， 2021年度因财政收紧资金，此项目按70%批复，批复金额为28万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 落实大同市人力资源和社会保障局印发晋同人社字【2021】35号文件要求，项目总金额共计：40万元， 2021年度因财政收紧资金，此项目按70%批复，批复金额为28万元，保障了我市2021年度公开招聘事业单位工作顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 保障了我市事业单位公开招聘工作的顺利完成，考试人员满意度≥90%,有效提高事业单位工作人员队伍整体素质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 长效管理制度建设完善, 考试公平公正公开,考生满意度达到90%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 合理规划预算，保证单位正常运转，同时不浪费财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 支付存在滞后问题，原因是统计各类票据需要时间，各单位提供发票需要时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 提前做好各种统计工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |