附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： 大同市人力资源考试鉴定中心 （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公务员考务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市人力资源考试鉴定中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作，2021年预计服务考生两万人左右，工作保证完成率依据报名情况而定 |  |  |  |  |  |  | 90%完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：预计服务考生两万人左右 |  |  | 服务考生两万人 | 一万八千余人 | 15 |  | 13 |  | 考试报名人数存在不可预测性 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：年度公务员考试专项工作完成质量达标率 |  |  | 90%达标 | 90%达标 | 15 |  | 13 |  | 考试过程存在突发状况，虽不能预见 ，但全部及时解决 |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：年度公务员考试专项工作完成及时性 |  |  | 4月依公告完成 | 4月依公告完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：公务员考试2021年支出费用 |  |  | 30万元 | 30万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提高公务员队伍整体素质 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：考试人员满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作，必须确保2021年考试录用公务员工作顺利完成, 及时，并全额执行预算。项目总金额共计：30万元，100%执行，无剩余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 大同市人力资源考试鉴定中心负责我市公务员录用工作（依据晋组通字【2021】1号），我单位保障了我市2021年度公务员录用工作的顺利完成。 工作完成质量达标率为90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 落实中共大同市委组织部印发晋组通字【2021】1号文件要求，项目总金额共计：30万元， 2021年100%执行，无剩余，保障了我市2021年度公务员录用工作的顺利完成。考试人员满意度≥90%,有效提高公务员队伍整体素质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 长效管理制度建设完善, 考试公平公正公开,考生满意度为90%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 合理规划预算，保证公务员考试工作顺利进行，同时不浪费财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 支付存在滞后问题，原因是统计各类票据需要时间，各单位提供发票需要时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 提前做好各种统计工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |