## Sheet1
项目支出绩效自评表
填列单位（公章）：大同市规划和自然资源局 （2021年度）
项目名称 |  | 不动产清零及处遗行动专项工作经费
主管部门 |  | 大同市规划和自然资源局 | [6 empty] | 实施单位 |  | 大同市规划和自然资源局
项目资金 | [5 empty] | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  |  | 800 | 800 |  | 786.78 |  | 10 |  | 98.35% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 800 | 800 |  | 786.78 |  | — |  | 98.35% |  | —
|  | 上年结转资金 | [8 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [8 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [7 empty] | 实际完成情况
| 根据清零（处遗）任务量，购买劳务人员服务费、老旧小区权籍调查、网络安全、技术维护服务、专线费用、软件服务费等费用 | [7 empty] | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 |  | 清零行动劳务服务批次 |  |  |  | 6批 | 6批 | 2 |  | 2
|  |  |  | 清零行动老旧小区权籍调查 |  |  |  | 200 | 116 | 2 |  | 1
|  |  |  | 清零行动登记系统权籍系统运行服务 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  |  | 清零行动网络安全等级保护设备评测服务 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  |  | 清零行动双向网闸和网络防火墙 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 |  | 日常工作保障率 |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  |  | 运维工作合格率 |  |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 |  | 日常工作开展周期 |  |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 |  | 清零行动劳务服务批次 |  |  |  | 265.2 万元 | 265.2 万元 | 2 |  | 2
|  |  |  | 清零行动老旧小区权籍调查 |  |  |  | 367.3 万元 | 367.3 万元 | 2 |  | 2
|  |  |  | 清零行动登记系统权籍系统运行服务 |  |  |  | 49.5 万元 | 49.2 万元 | 2 |  | 2
|  |  |  | 网络安全等级保护设备评测服务 |  |  |  | 98 万元 | 85.477 万元 | 2 |  | 2
|  |  |  | 清零行动双向网闸和网络防火墙 |  |  |  | 20 万元 | 19.635 万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 不适用
|  | 社会效益指标 |  | 保障日常工作的开展 |  |  |  | 保障 | 保障 | 30 |  | 30
|  | 生态效益 |  | 不适用
指标
|  | 可持续影响指标 |  | 不适用
| 满意度 | 服务对象满意度指标 |  | 相关人员满意度 |  |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10
指标
总分 | [9 empty] | 100 |  | 98
项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 |  | 1、项目实施情况：按计划完成清零行动工作开展。
2、预算执行情况：2021年项目预算800万元，预算资金到位率100%，预算执行786.78万元,执行率98.35%。
|  |  | 产出情况及分析 |  | 1、数量指标：完成清零行动服务量。
2、质量指标：日常工作保障率100%。
3、时效指标：按照工作要求，全年开展清零行动工作。
|  |  | 效益情况及分析 |  | 1、社会效益：完成预期目标，保障单位日常工作的开展。
|  |  | 满意度情况及分析 |  | 对相关人员满意度：100%
| 主要经验做法 |  |  |  | 严格按照项目预算及财务管理相关制度执行，规范使用项目资金，购买劳务服务、权籍调查服务、软件技术服务等，充分保障清零行动工作的开展。
| 项目管理中存在的 |  |  |  | 由于绩效自评是一项开展不久的工作，相关制度建设还有待进一步加强。
主要问题及原因分析
| 下一步改进措施及 |  |  |  | 继续增强预算绩效管理意识，提高项目绩效自评水平。
管理建议