| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | S2020城镇建设与发展专项资金，X改革开放提升——名城整改7项规划编制资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市规划和自然资源局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市规划设计研究院总院有限责任公司、大同市勘察测绘院、中国城市规划设计研究院、清华大学建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 555 | 555 |  | 555 |  | 3 |  | 100% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 3 |  | 100% |  | 3 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 55 | 55 |  | 55 |  | 4 |  | 100% |  | 4 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7项规划按照合同要求稳步推进编制进度。 |  |  |  |  |  |  | 7项规划已按照合同进度要求开展编制任务，分别为历史文化街区保护修缮指导手册、大同古城保护与发展综合整治方案及实施计划、大同古城公共服务设施及景观风貌提升专项规划、大同市域历史建筑普查研究报告、大同历史文化名城保护规划（2021-2035）、大同古城三维模型采集及平台演示、大同2处历史文化街区保护规划（2021-2035） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 规划数量 |  |  | 7项 | 7项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 规划成果 |  |  | 1项 | 0项 | 1 |  | 0 |  | 因疫情影响，三维平台未按合同进度完成 |  |
|  |  |  |  | 规划初稿 |  |  | 6项 | 7项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 初稿质量 |  |  | 高 | 高 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 初稿满足水平 |  |  | 满足 | 满足 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 历史文化街区保护修缮指导手册编制时间 |  |  | 10月-12月 | 10月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城保护与发展综合整治方案及实施计划编制时间 |  |  | 10月-12月 | 10月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城公共服务设施及景观风貌提升专项规划编制时间 |  |  | 10月-12月 | 10月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同市域历史建筑普查研究报告编制时间 |  |  | 10月-12月 | 10月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同历史文化名城保护规划（2021-2035）编制时间 |  |  | 11月-12月 | 11月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城三维模型采集及平台演示编制时间 |  |  | 10月-12月 | 10月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同2处历史文化街区保护规划（2021-2035）编制时间 |  |  | 10月-12月 | 10月-12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 历史文化街区保护修缮指导手册总成本控制 |  |  | ≤180 | 178.6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城保护与发展综合整治方案及实施计划总成本控制 |  |  | ≤240 | 236.5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城公共服务设施及景观风貌提升专项规划总成本控制 |  |  | ≤80 | 77.5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同市域历史建筑普查研究报告总成本控制 |  |  | ≤80 | 77.8 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同历史文化名城保护规划（2021-2035）总成本控制 |  |  | ≤440 | 436 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城三维模型采集及平台演示总成本控制 |  |  | ≤180 | 177 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同2处历史文化街区保护规划（2021-2035）总成本控制 |  |  | ≤290.5 | 287.5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 历史文化街区保护修缮指导手册年度预算支出 |  |  | 100 | 100 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城保护与发展综合整治方案及实施计划年度预算支出 |  |  | 130 | 130 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城公共服务设施及景观风貌提升专项规划年度预算支出 |  |  | 25 | 25 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同市域历史建筑普查研究报告年度预算支出 |  |  | 25 | 25 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同历史文化名城保护规划（2021-2035）年度预算支出 |  |  | 132 | 132 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同古城三维模型采集及平台演示年度预算支出 |  |  | 55 | 55 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同2处历史文化街区保护规划（2021-2035）年度预算支出 |  |  | 88 | 88 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 7项专项规划推进程度 |  |  | 推进 | 推进 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 大同历史文化名城保护规划（2021-2035）规划期限 |  |  | 20年 | 20年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大同2处历史文化街区保护规划（2021-2035）规划期限 |  |  | 20年 | 20年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 历史文化街区保护修缮指导手册合同金额178.6万元，本年度拨付100万元已支付（含市财政配套资金45万元、省财政补助资金55万元）； 大同古城保护与发展综合整治方案及实施计划合同金额236.5万元，本年度拨付130万元已支付； 大同古城公共服务设施及景观风貌提升专项规划合同金额77.5万元，本年度拨付25万元已支付； 大同市域历史建筑普查研究报告合同金额77.8万元，本年度拨付25万元已支付； 大同历史文化名城保护规划（2021-2035）合同金额436万元，本年度拨付132万元已支付； 大同古城三维模型采集及平台演示合同金额177万元，本年度拨付55万元已支付； 大同2处历史文化街区保护规划（2021-2035）合同金额287.5万元，本年度拨付88万元已支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 市财政资金及省补助资金均已完成支付，原定于12月31日完成的古城三维模型采集及平台演示，因疫情影响，数据更新需进一步完善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 7项专项规划稳步推进，大同历史文化名城保护规划和大同2处历史文化街区保护规划的规划期限为20年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 7项规划编制为全市历史文化名城、名镇、名村、街区、历史建筑及各类历史要素的保护和管理提供了基本依据和技术支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |